## Lista priorizada de requisitos
Lista priorizada de requisitos del nuevo AFRISAN
Corte 28/10/2026. Responsable actual Dante Moya.
ID | Historia actual | Enunciado actualizado | Puntos históricos | Prioridad | Estado de desarrollo | Evidencia disponible | Pendiente para aceptación
HU-01 | Retiro y custodia del cilindro | Como Técnico asignado selecciono un cilindro disponible del refrigerante encargado y lo vinculo a mi OT al retirarlo. | 5 | Alta | En curso | Retiro autenticado y reintentos probados en memoria. QR descargable. | Escaneo con cámara o dispositivo físico, reserva por código e importación Defontana pendientes.
HU-02 | Peso y foto de salida | Como Técnico registro peso bruto y foto de balanza al retirar el cilindro de Bodega. | 3 | Alta | En curso | Registro obligatorio de peso y fotografía probado en memoria. | Persistencia y cámara física pendientes. Sustituye responsabilidad anterior de Bodega.
HU-03 | Acceso por rol | Como usuario accedo solo a operaciones de mi rol y, como Técnico, a mis OT. | 3 | Alta | En curso | JWT de revisión y restricciones API verificadas en prototipo. | Usuarios reales, credenciales operativas y validación de identidad persistida pendientes.
HU-04 | Borradores y sincronización | Como Técnico guardo localmente borradores y fotos y los envío al recuperar conexión. | 8 | Alta | En curso | Código de IndexedDB y reintentos disponible. | Ensayo sin red, recuperación tras reinicio y varios dispositivos pendientes. Retiro exige conexión.
HU-05 | Reemplazo o agregado físico | Como Técnico identifico cilindro retirado e instalado y guardo sus pesos en el cambio; el agregado no inventa un retirado. | 5 | Alta | En curso | Reemplazo probado por HTTP y navegador; agregado cubierto en SQL local. | Integración persistente y validación del cliente pendientes. No equivale a kg inyectados.
HU-06 | Fotos por cilindro y pesaje | Como Técnico adjunto evidencias de salida y de los envases retirado e instalado cuando corresponda. | 5 | Alta | En curso | Obligatoriedad y consulta autenticada verificadas con datos y archivos de prueba sintéticos. | almacenamiento privado de archivos durable, cámara y legibilidad física pendientes.
HU-07 | Límites por sucursal | Como Jefatura o Bodega habilitada defino límites semanales y mensuales para investigar excesos. | 5 | Alta | No iniciado en aplicación | SQL local valida versiones y bloqueo de Jefatura. | API, pantalla, cómputo automático y calendario por definir. Umbrales históricos 5/15% sin aprobación actual.
HU-08 | Recepción y revisión del retorno | Como Bodega confirmo envase y peso recibido; apruebo antes de la revisión final del Autorizador. | 5 | Alta | En curso | Recepción, bloqueos y dos revisiones probados en memoria. | Persistencia, rechazos y rectificación material pendientes. Instalado puede quedar en sucursal.
HU-09 | Certificado de disposición | Como usuario habilitado vinculo cilindros dados de baja a un certificado de disposición. | 3 | Media | No iniciado en aplicación | Estructura SQL y validaciones locales del certificado disponibles. | Interfaz, permisos operativos, integración y certificado real pendientes.
HU-10 | Power BI costos y emisiones | Como Jefatura consulto indicadores de inventario, costos y emisiones con definiciones verificables. | 5 | Media | No iniciado en aplicación | Diseño SQL de costos y emisiones separado; requisito Power BI conservado. | Power BI, fuente persistente, cinco indicadores clave de desempeño y factores de emisión por validar.
|  | Total puntos históricos | 47
Los 47 puntos no expresan horas ni porcentaje de avance. Ninguna HU se declara aceptada.

## Criterios de Aceptacion
Criterios revisados para el flujo físico
Corte 28/10/2026. Responsable actual Dante Moya.
HU | Criterio | Condición | Resultado esperado | Estado de evidencia | Fuente
HU-01 | CA-01 | Técnico propio, OT asignada y cilindro pesado en Bodega del gas encargado | Retiro asocia custodia y cambia a En proceso de despacho; reintento idéntico no duplica. | Prototipo probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
HU-01 | CA-02 | Cilindro no disponible o custodia activa | Rechazar nueva custodia y conservar historial. | Prototipo probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
HU-02 | CA-01 | Retiro sin peso o foto | Rechazar confirmación; exigir tara < peso bruto <= tara + capacidad y archivo admitido. | Prototipo probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
HU-02 | CA-02 | Retiro confirmado | Conservar peso, foto, actor y fecha; no sobrescribir pesaje confirmado. | Prototipo probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
HU-03 | CA-01 | Sin sesión o rol no autorizado | API responde 401 o 403 sin ejecutar acción restringida. | Prototipo probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
HU-03 | CA-02 | Cuenta real deshabilitada o sesión vencida | Rechazar ingreso y renovar o revocar según política acordada. | Pendiente de integración | AFRISAN_NUEVO/03_CODIGO/README.md
HU-04 | CA-01 | Formulario de terreno guardado sin red | Recuperar borrador y fotos al reabrir y sincronizar sin duplicados al volver la conexión. | Pendiente de prueba | AFRISAN_NUEVO/03_CODIGO/TRABAJO_TECNICO.md
HU-04 | CA-02 | Retiro de un cilindro en Bodega sin red | No confirmar disponibilidad ni custodia sin conexión; informar condición al usuario. | Decisión documentada | AFRISAN_NUEVO/01_NEGOCIO/12_FLUJO_TERRENO_DESPACHO_Y_REVISION.md
HU-05 | CA-01 | Reemplazo físico | Instalado queda en sucursal; retirado queda pendiente de recepción. No restar pesos de envases distintos como consumo. | Prototipo probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
HU-05 | CA-02 | Agregado o ejecución parcial | No exigir retirado ficticio; conservar motivo y resolver reservas no usadas. | SQL local probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/VALIDACION_SQL_CONTEXTO_2026_10_25/README.md
HU-06 | CA-01 | Confirmación sin evidencia obligatoria | Impedir confirmación hasta adjuntar fotos asociadas al cilindro y tipo de pesaje. | Prototipo probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
HU-06 | CA-02 | Consulta de fotografías | Exigir autenticación y autorización; conservar bytes y vínculo al registro. | Prototipo probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
HU-07 | CA-01 | Jefatura modifica un límite | Conservar versión y bloquear edición de Bodega hasta habilitación explícita de Jefatura. | SQL local probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/VALIDACION_SQL_CONTEXTO_2026_10_25/README.md
HU-07 | CA-02 | Cómputo de exceso semanal o mensual | Usar definición acordada de kilos, calendario y versión del límite; abrir revisión humana. | Pendiente de definición | AFRISAN_NUEVO/01_NEGOCIO/07_OT_DEFINICION_DANTE.md
HU-08 | CA-01 | Retirados o reservas sin recibir | Bodega no aprueba y Autorizador no cierra la OT. | Prototipo probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
HU-08 | CA-02 | Término técnico y recepciones completas | Bodega aprueba, luego Autorizador revisa fotos y registros y cierra; conservar dos actores y fechas. | Prototipo probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
HU-08 | CA-03 | Peso recibido diferente al de terreno | Mostrar ambos y su diferencia; no sobrescribir ni atribuir pérdida automáticamente. | Prototipo probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
HU-09 | CA-01 | Baja con certificado | Vincular folio, responsable y cilindros; conservar historial de custodia. | SQL local probado | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/VALIDACION_SQL_CONTEXTO_2026_10_25/README.md
HU-09 | CA-02 | Certificado real y archivos | Permitir consulta autorizada de respaldo durable y validar el proceso con cliente. | Pendiente de integración | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/VALIDACION_SQL_CONTEXTO_2026_10_25/README.md
HU-10 | CA-01 | tablero de indicadores conectado a registros persistentes | Mostrar cinco indicadores clave de desempeño acordados y filtros por período y sucursal; comprobar resultados con datos de control. | Pendiente de integración | AFRISAN_NUEVO/01_NEGOCIO/11_MODULO_POWER_BI.md
HU-10 | CA-02 | Cálculo de CO2e | Usar emisiones cuantificadas y factor GWP documentado; no convertir masa instalada automáticamente en emisión. | Pendiente de validación | AFRISAN_NUEVO/01_NEGOCIO/11_MODULO_POWER_BI.md

## Control de Cambios
Correspondencia con las historias originales
Corte 28/10/2026. Responsable actual Dante Moya.
ID conservado | Tema anterior | Reformulación actual | Condición de aprobación
HU-01 | Asociación QR y despacho por Bodega | Retiro y custodia del cilindro | Ajuste documentado de negocio; validación con cliente/docente pendiente
HU-02 | Pesaje de salida por Bodega | Peso y foto de salida | Ajuste documentado de negocio; validación con cliente/docente pendiente
HU-03 | Autenticación y roles | Acceso por rol | Alcance conservado; implementación y aceptación pendientes
HU-04 | SQLite sin conexión y envío segundo plano | Borradores y sincronización | Ajuste documentado de negocio; validación con cliente/docente pendiente
HU-05 | Kilos inyectados en equipos | Reemplazo o agregado físico | Ajuste documentado de negocio; validación con cliente/docente pendiente
HU-06 | Foto de balanza | Fotos por cilindro y pesaje | Ajuste documentado de negocio; validación con cliente/docente pendiente
HU-07 | Semáforo por carga y capacidad del equipo | Límites por sucursal | Ajuste documentado de negocio; validación con cliente/docente pendiente
HU-08 | Balance salida menos retorno y devolución total | Recepción y revisión del retorno | Ajuste documentado de negocio; validación con cliente/docente pendiente
HU-09 | Reciclaje Regener | Certificado de disposición | Alcance conservado; implementación y aceptación pendientes
HU-10 | Power BI y emisiones | Power BI costos y emisiones | Alcance conservado; implementación y aceptación pendientes