## Plan de actividades del ciclo
Actividades de continuidad individual
Corte 28/10/2026. Responsable actual Dante Moya.
ID | Referencia | Actividad | Responsable | Estado | Resultado observado | Siguiente acción | Fuente
T01 | HU-01 HU-02 | Retiro por Técnico y control de custodia | Dante Moya | En curso | Implementado y probado en memoria | Repetir con base y varios técnicos | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
T02 | HU-05 HU-06 | Cambio con pesos y fotografías por envase | Dante Moya | En curso | Reemplazo probado; archivos sintéticos | Validar cámara y almacenamiento durable | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
T03 | HU-08 | Recepción y aprobación Bodega antes Autorizador | Dante Moya | En curso | Orden y bloqueos probados en memoria | Definir rechazo y rectificaciones | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
T04 | Datos | Construir SQL del contexto actual | Dante Moya | Completado | 31 tablas y 144 comprobaciones locales | Integración de API es otra actividad | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/VALIDACION_SQL_CONTEXTO_2026_10_25/README.md
T05 | HU-01 a HU-10 | Implementar repositorios persistentes y transacciones | Dante Moya | No iniciado | API usa almacenes de datos singleton en memoria | Conectar SQL04 y verificar tras reinicio | AFRISAN_NUEVO/03_CODIGO/Afrisan.Nuevo.Api/Program.cs
T06 | HU-03 | Usuarios reales y permisos con identidad persistida | Dante Moya | No iniciado | JWT de demostración existente; identidad real pendiente | Aprovisionar usuarios y ensayar revocación | AFRISAN_NUEVO/03_CODIGO/README.md
T07 | HU-06 | Archivos privados y durables | Dante Moya | No iniciado | Fotos del servidor temporales | Probar permisos, conservación y recuperación | AFRISAN_NUEVO/03_CODIGO/README.md
T08 | HU-04 | Ensayar borradores y envío sin red | Dante Moya | No iniciado | IndexedDB implementado, sin prueba integral | Probar recuperación, red y conflictos | AFRISAN_NUEVO/03_CODIGO/TRABAJO_TECNICO.md
T09 | HU-07 | Definir y programar cálculo de límites | Dante Moya | En curso | Bloqueo y versiones solo en SQL local | Acordar magnitud, período y reglas | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/VALIDACION_SQL_CONTEXTO_2026_10_25/README.md
T10 | HU-09 | Pantalla y proceso de certificados | Dante Moya | No iniciado | Base SQL disponible | Confirmar alcance y respaldo real | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/VALIDACION_SQL_CONTEXTO_2026_10_25/README.md
T11 | HU-10 | Datos analíticos y Power BI | Dante Moya | No iniciado | Requisito conservado | Definir cinco indicadores clave de desempeño, acceso y factores | AFRISAN_NUEVO/01_NEGOCIO/11_MODULO_POWER_BI.md
T12 | Integración | Importación de OT desde Defontana | Dante Moya | No iniciado | Creación manual de OT de soporte | Confirmar API o archivo y entorno cliente | AFRISAN_NUEVO/03_CODIGO/README.md
T13 | Calidad | Validación persistente y pruebas de aceptación de usuarios con cliente | Dante Moya | No iniciado | Ensayos locales sintéticos disponibles | Ejecutar casos y registrar aceptación expresa | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md
T14 | Documentación | Actualizar Fases 1 y 2 al nuevo contexto | Dante Moya | Completado | Paquete documental con corte 28/10/2026 | Revisión personal y académica de contenido | Afrisan_DM/README.md
T15 | Gestión | Acordar evaluación individual y calendario | Dante Moya | En curso | Continuidad individual documentada | Registrar confirmación del docente | EVIDENCIAS_GRUPALES/EVA_2/README.md