## Plan7Columnas
Plan de trabajo de las tres fases
Corte 28/10/2026. Responsable actual Dante Moya.
Competencia o unidades de competencia | Nombre de actividades o tareas | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | F1-01 Requerimientos y reglas del negocio | Revisar entrevistas, identificar responsables y formular requisitos del retiro por Técnico y del reemplazo físico. Conservar autoría de los antecedentes. | Entrevistas, guías APT y acuerdos de negocio | 2 semanas estimadas; ventana S1 a S2 | Dante Moya | Plan de referencia reorganizado al 28/10. Guía 1.5: estimación histórica de levantamiento. No representa tiempo real ejecutado.
Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | F1-02 Modelo de datos y arquitectura | Representar cilindro retirado e instalado, pesajes independientes y revisiones. Mantener .NET 8 y actualizar contratos y modelo PostgreSQL. | SQL, contratos, modelado, .NET 8 y PostgreSQL | 1,5 semanas estimadas; ventana S3 a S4 | Dante Moya | Plan de referencia reorganizado al 28/10. Guía 1.5: estimación histórica de modelado. No representa tiempo real ejecutado.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | F1-03 Prototipos y planificación | Alinear pantallas, criterios de aceptación, riesgos y planificación de las tres fases con el proceso confirmado. | Blazor, lista de trabajo, Word y Excel | 1,5 semanas estimadas; ventana S5 a S6 | Dante Moya | Plan de referencia reorganizado al 28/10. Guía 1.5: estimación histórica de prototipado. No representa tiempo real ejecutado.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | F2-01 Inventario y órdenes de trabajo | Desarrollar catálogo, registro de cilindros, OT y autorización por rol; preparar la integración persistente. | API, Web, pruebas y entorno de desarrollo | 2 semanas estimadas; ventana S7 a S8 | Dante Moya | Plan de referencia reorganizado al 28/10. Guía 1.5: estimación histórica ciclo de trabajo 1. No representa tiempo real ejecutado.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | F2-02 Retiro técnico terreno y recepción | Implementar retiro con peso y foto, reemplazo o agregado, recepción por Bodega y revisión posterior del Autorizador. | Dispositivo, imágenes de prueba, API y flujo de OT | 2 semanas estimadas; ventana S9 a S10 | Dante Moya | Plan de referencia reorganizado al 28/10. Guía 1.5: estimación histórica ciclo de trabajo 2. No representa tiempo real ejecutado.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | F2-03 Integraciones y Power BI | Acordar contratos de Defontana, certificados y medidas de Power BI; conectar las fuentes cuando estén disponibles. | Contrato ERP, datos consolidados y Power BI | 1 semana estimada; ventana S11 | Dante Moya | Plan de referencia reorganizado al 28/10. Guía 1.5: estimación histórica ciclo de trabajo 3. No representa tiempo real ejecutado.
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | F2-04 Integración pruebas y seguridad | Integrar identidad y almacenamiento durable; verificar reinicios, permisos, sincronización, cámara y aceptación con datos de control. | Usuarios de prueba, almacenamiento de archivos, dispositivo y casos de pruebas de aceptación de usuarios | 3 semanas estimadas; ventana S12 a S14 | Dante Moya | Plan de referencia reorganizado al 28/10. Guía 1.5: estimación histórica aseguramiento de calidad. No representa tiempo real ejecutado.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | F2-05 Correcciones e informe final | Resolver defectos, contrastar objetivos y redactar el informe final con resultados reales, citas y reflexión individual. | Resultados de pruebas, informes y bibliografía | 2 semanas estimadas; ventana S15 a S16 | Dante Moya | Plan de referencia reorganizado al 28/10. Distribución propuesta del cierre histórico de 2 a 4 semanas. No representa tiempo real ejecutado.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | F3-01 Presentación y transferencia | Preparar la exposición, demostrar el flujo acordado y entregar manuales y conocimiento a los usuarios previstos. | Presentación, demostración, manuales y contraparte | 2 semanas estimadas; ventana S17 a S18 | Dante Moya | Plan de referencia reorganizado al 28/10. Distribución propuesta del cierre histórico de 2 a 4 semanas. No representa tiempo real ejecutado.
Las ventanas académicas organizan el plan de referencia. No acreditan actividades terminadas ni horas reales trabajadas.
Fases propuestas: Fase 1 S1–S6 (6 semanas), Fase 2 S7–S16 (10 semanas), Fase 3 S17–S18 (2 semanas).
Calendario calculado: S1 inicia 06/08/2026; S12 es 22–28/10; S18 es 03–09/12. Entrega y defensa por confirmar.
Base: Guía 1.5, estimaciones históricas. Gantt de 18 semanas y confirmación de Dante del 28/10/2026.

## Hitos
Hitos y condiciones de término
Corte 28/10/2026. Responsable actual Dante Moya.
ID | Hito | Fecha o condición temporal | Situación | Condición siguiente
H01 | Proceso y requisitos revisados | 28/10/2026 | Base documental actualizada | Confirmar puntos pendientes con cliente
H02 | Diseño SQL actual | 25/10/2026 | Validado localmente | Integración API pendiente
H03 | Recorrido del prototipo | 25/10/2026 | Probado en memoria | Repetir con proveedor persistente
H04 | Persistencia y seguridad | G01–G04: 10 sesiones, 30 h estimadas | No iniciado | Conservar datos, fotos y autorización real
H05 | Pruebas sin red, cámara y límites | G05–G06: 4 sesiones, 12 h estimadas | No iniciado en ensayos | Completar definiciones y ensayos físicos
H06 | ERP, certificados y Power BI | G07–G08: 6 sesiones, 18 h estimadas | No iniciado | Accesos y medidas acordadas
H07 | pruebas de aceptación de usuarios y cierre académico | G09: 2 sesiones, 6 h estimadas | No iniciado | Aceptación del cliente y fecha académica por confirmar
P-S2 | Evaluación formativa de Fase 1 | Semana 2: 13–19/08, referencial | Hito establecido en pauta 1.4 | Evaluación de 40 minutos. No acredita entrega ejecutada.
P-S9 | Avance de Fase 2 | Semana 9: 01–07/10, referencial | Hito establecido en pauta 2.5, 20% | La entrega reportada de 22/10 corresponde a S12 del calendario calculado. Confirmar adaptación con docente.
P-FIN | Entrega final y defensa | Fecha pendiente de confirmación docente | Ventana propuesta S17–S18 | El 09/12 es fin referencial de S18, no fecha de defensa aprobada.