## Gantt Academico
Calendario académico de las tres fases
Corte 28/10/2026. Semana 12 confirmada por Dante. Calendario referencial calculado con semanas que comienzan un jueves.
Ventanas y fases propuestas. Las barras representan planificación de referencia, sin declarar ejecución o aprobación del docente.
ID | Fase | Actividad | Semana inicial | Semana final | Duración estimada (semanas) | Inicio referencial | Fin referencial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
F1-01 | Fase 1 | Requerimientos y reglas del negocio | 1 | 2 | 2 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F1-02 | Fase 1 | Modelo de datos y arquitectura | 3 | 4 | 1.5 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F1-03 | Fase 1 | Prototipos y planificación | 5 | 6 | 1.5 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2-01 | Fase 2 | Inventario y órdenes de trabajo | 7 | 8 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2-02 | Fase 2 | Retiro técnico terreno y recepción | 9 | 10 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2-03 | Fase 2 | Integraciones y Power BI | 11 | 11 | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2-04 | Fase 2 | Integración pruebas y seguridad | 12 | 14 | 3 | 2026-10-22 | 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
F2-05 | Fase 2 | Correcciones e informe final | 15 | 16 | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
F3-01 | Fase 3 | Presentación y transferencia | 17 | 18 | 2 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P-S2 | Pauta | Formativa Fase 1 | 2 | 2 |  | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-S9 | Pauta | Avance Fase 2 (20%) | 9 | 9 |  | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inicio referencial de semana 1 |  |  |  | 2026-08-06T00:00:00.000Z
Fuente del anclaje: confirmación de Dante del 28/10/2026. S12 corresponde al 22–28/10/2026.
Se calculan 18 semanas consecutivas de jueves a miércoles. Recesos o recuperaciones requieren validación docente.
Fases propuestas: Fase 1 S1–S6 (6 semanas), Fase 2 S7–S16 (10 semanas) y Fase 3 S17–S18 (2 semanas).
Hitos de pauta: documento 1.4, formativa S2 de 40 minutos; documento 2.5, avance S9 con ponderación de 20%.
La entrega reportada para el 22/10 cae en S12 de este calendario calculado. Confirmar su adaptación con el docente.
Entrega final y defensa no confirmadas. El 09/12/2026 representa el fin referencial de S18.
Duraciones: guía 1.5, estimaciones históricas reorganizadas. No representan tiempo real registrado.
El cierre histórico de 2–4 semanas se distribuye en 2 semanas de Fase 2 y 2 semanas de Fase 3.
Formulas:
Inicio referencial = G19+([Semana inicial]-1)*7
Fin referencial = G19+[Semana final]*7-1

## Carta Gantt
Carta Gantt de sesiones propuestas
Corte 28/10/2026. Continuidad futura de 22 sesiones de 3 horas. No son días consecutivos ni horas ejecutadas.
Fecha de entrega y defensa por confirmar. H-SQL y H-LOCAL quedan fuera de estas 66 horas futuras estimadas.
ID | Actividad | Responsable | Sesión inicial | Sesiones estimadas | Sesión final | Horas propuestas | Dependencia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
G01 | Revisar contratos persistentes y plan | Dante Moya | 1 | 1 | 1 | 3 | Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G02 | Persistencia del flujo y transacciones | Dante Moya | 2 | 4 | 5 | 12 | G01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G03 | Identidad real y almacenamiento privado de archivos | Dante Moya | 6 | 3 | 8 | 9 | G02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G04 | Pruebas de reinicio y aislamiento | Dante Moya | 9 | 2 | 10 | 6 | G02 G03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G05 | Ejecutar pruebas sin red y cámara | Dante Moya | 11 | 2 | 12 | 6 | G04 y H-LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G06 | Límites y reglas acordadas | Dante Moya | 13 | 2 | 14 | 6 | Definiciones cliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G07 | Defontana y certificados | Dante Moya | 15 | 3 | 17 | 9 | Acceso y alcance cliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G08 | Power BI y datos de control | Dante Moya | 18 | 3 | 20 | 9 | G02 y indicadores clave de desempeño acordados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
G09 | pruebas de aceptación de usuarios y documentación de cierre | Dante Moya | 21 | 2 | 22 | 6 | G04 a G08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Total propuesto sujeto a reestimación |  |  | 22 |  | 66