## Plan de Trabajo 8 Columnas
Monitoreo del plan de Fase 2
Corte 28/10/2026. Responsable actual Dante Moya.
Competencia o unidad | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | G01 Revisar contratos y flujo vigente | API, Blazor, lista de trabajo y evidencias | 3 h estimadas; 1 sesión | Dante Moya | Incremento en memoria existente; la revisión de integración es pendiente. | No iniciado | Alinear contratos y persistencia con el retiro del Técnico.
Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | H-SQL Diseñar y validar SQL actual | SQL04 y PGlite | 1,5 semanas estimadas de referencia; tiempo real no registrado | Dante Moya | Actividad documentada al 25/10: 31 tablas y 144 comprobaciones locales. | Completado | La referencia proviene del modelado de la guía 1.5; no forma parte de las 66 h futuras.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | G02 Conectar API y persistencia | EF Core, PostgreSQL, repositorios y transacciones | 12 h estimadas; 4 sesiones | Dante Moya | almacenes de datos centrales en memoria; conservación tras reinicio pendiente. | No iniciado | Repetir el flujo con datos durables.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | G03 Integrar identidad real y almacenamiento de archivos | Usuarios persistidos, JWT y archivos privados | 9 h estimadas; 3 sesiones | Dante Moya | Solo cuentas de revisión y fotografías temporales. | No iniciado | Validar aprovisionamiento, acceso y conservación de archivos.
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | G04 Probar reinicio y aislamiento | Entorno persistente y técnicos distintos | 6 h estimadas; 2 sesiones | Dante Moya | Pruebas del proveedor persistente todavía sin ejecutar. | No iniciado | Comprobar recuperación y permisos después de G02 y G03.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | H-LOCAL Implementar borradores locales | IndexedDB y TrabajoLocalService | 2 semanas estimadas de referencia para el incremento de terreno; tiempo real no registrado | Dante Moya | Código local existente; falta validar recuperación completa y envío con fallas. | En curso | Es una actividad de implementación; no acredita el ensayo G05. Fuera de las 66 h de ensayos e integración futuros.
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | G05 Ejecutar pruebas sin red y cámara | Dispositivo físico, cámara y fallas controladas de red | 6 h estimadas; 2 sesiones | Dante Moya | No ejecutado; corresponde al pendiente P03. | No iniciado | Probar borradores, recuperación y envío sin duplicados. El retiro requiere conexión.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | G06 Completar límites y diferencias de peso | Acuerdos con cliente, versiones SQL y API | 6 h estimadas; 2 sesiones | Dante Moya | SQL local cubre versiones; definición del cómputo y aplicación pendientes. | No iniciado | Resolver magnitud y calendario antes de programar el cómputo.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | G07 Integrar Defontana y certificados | Contrato ERP y respaldo de disposición | 9 h estimadas; 3 sesiones | Dante Moya | OT manual y esquema de certificados disponible. | No iniciado | Condicionado a acceso y alcance acordado con la contraparte.
Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | G08 Integrar Power BI y validar indicadores clave de desempeño | Datos persistentes, vistas y Power BI | 9 h estimadas; 3 sesiones | Dante Moya | No hay tablero integrado ni medidas validadas. | No iniciado | Acordar cinco indicadores clave de desempeño y separar instalación física de emisión.
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | G09 Ejecutar pruebas de aceptación de usuarios y consolidar el informe | Cliente, casos, resultados e informe final | 6 h estimadas; 2 sesiones | Dante Moya | Hay pruebas sintéticas; aceptación de usuarios pendiente. | No iniciado | Reservar tiempo adicional si aparecen defectos o no hay disponibilidad de usuarios.

## lista de trabajo Fase 2
lista de trabajo al corte del 28 de octubre
Corte 28/10/2026. Responsable actual Dante Moya.
ID | Historia actual | Enunciado actualizado | Puntos históricos | Prioridad | Estado de desarrollo | Evidencia disponible | Pendiente para aceptación
HU-01 | Retiro y custodia del cilindro | Como Técnico asignado selecciono un cilindro disponible del refrigerante encargado y lo vinculo a mi OT al retirarlo. | 5 | Alta | En curso | Retiro autenticado y reintentos probados en memoria. QR descargable. | Escaneo con cámara o dispositivo físico, reserva por código e importación Defontana pendientes.
HU-02 | Peso y foto de salida | Como Técnico registro peso bruto y foto de balanza al retirar el cilindro de Bodega. | 3 | Alta | En curso | Registro obligatorio de peso y fotografía probado en memoria. | Persistencia y cámara física pendientes. Sustituye responsabilidad anterior de Bodega.
HU-03 | Acceso por rol | Como usuario accedo solo a operaciones de mi rol y, como Técnico, a mis OT. | 3 | Alta | En curso | JWT de revisión y restricciones API verificadas en prototipo. | Usuarios reales, credenciales operativas y validación de identidad persistida pendientes.
HU-04 | Borradores y sincronización | Como Técnico guardo localmente borradores y fotos y los envío al recuperar conexión. | 8 | Alta | En curso | Código de IndexedDB y reintentos disponible. | Ensayo sin red, recuperación tras reinicio y varios dispositivos pendientes. Retiro exige conexión.
HU-05 | Reemplazo o agregado físico | Como Técnico identifico cilindro retirado e instalado y guardo sus pesos en el cambio; el agregado no inventa un retirado. | 5 | Alta | En curso | Reemplazo probado por HTTP y navegador; agregado cubierto en SQL local. | Integración persistente y validación del cliente pendientes. No equivale a kg inyectados.
HU-06 | Fotos por cilindro y pesaje | Como Técnico adjunto evidencias de salida y de los envases retirado e instalado cuando corresponda. | 5 | Alta | En curso | Obligatoriedad y consulta autenticada verificadas con datos y archivos de prueba sintéticos. | almacenamiento privado de archivos durable, cámara y legibilidad física pendientes.
HU-07 | Límites por sucursal | Como Jefatura o Bodega habilitada defino límites semanales y mensuales para investigar excesos. | 5 | Alta | No iniciado en aplicación | SQL local valida versiones y bloqueo de Jefatura. | API, pantalla, cómputo automático y calendario por definir. Umbrales históricos 5/15% sin aprobación actual.
HU-08 | Recepción y revisión del retorno | Como Bodega confirmo envase y peso recibido; apruebo antes de la revisión final del Autorizador. | 5 | Alta | En curso | Recepción, bloqueos y dos revisiones probados en memoria. | Persistencia, rechazos y rectificación material pendientes. Instalado puede quedar en sucursal.
HU-09 | Certificado de disposición | Como usuario habilitado vinculo cilindros dados de baja a un certificado de disposición. | 3 | Media | No iniciado en aplicación | Estructura SQL y validaciones locales del certificado disponibles. | Interfaz, permisos operativos, integración y certificado real pendientes.
HU-10 | Power BI costos y emisiones | Como Jefatura consulto indicadores de inventario, costos y emisiones con definiciones verificables. | 5 | Media | No iniciado en aplicación | Diseño SQL de costos y emisiones separado; requisito Power BI conservado. | Power BI, fuente persistente, cinco indicadores clave de desempeño y factores de emisión por validar.