## Evidencias
Evidencias disponibles y alcance
Corte 28/10/2026. Responsable actual Dante Moya.
ID | Evidencia | Fecha fuente | Resultado | Alcance | Ruta original | Límite
EV-01 | Flujo vigente | 25/10/2026 | 274 comprobaciones satisfactorias, 3 OT sintéticas | HTTP y estado sobre API en memoria | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/README.md | No acredita producción, cámara ni sin conexión
EV-02 | Recorrido de navegador | 25/10/2026 | OT adicional cerrada con dos revisiones | Formularios con conexión y carga de archivos | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/FLUJO_TERRENO_2026_10_25/resultado_recorrido_navegador.json | Fotos sintéticas; sin cámara física
EV-03 | Diseño SQL actual | 25/10/2026 | 31 tablas; 144 comprobaciones satisfactorias | PostgreSQL embebido PGlite | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/VALIDACION_SQL_CONTEXTO_2026_10_25/resultados.json | No Supabase ni concurrencia de dos sesiones
EV-04 | Código fuente actual | 27/10/2026 | almacenes de datos en memoria y contratos del flujo | Inspección documental del código | AFRISAN_NUEVO/03_CODIGO/Afrisan.Nuevo.Api/Program.cs | No se ejecutaron pruebas nuevas durante actualización documental
EV-05 | Acuerdos del flujo | 25/10/2026 | Retiro Técnico y orden Bodega antes Autorizador | Definición de negocio de Dante | AFRISAN_NUEVO/01_NEGOCIO/12_FLUJO_TERRENO_DESPACHO_Y_REVISION.md | Aceptación académica y cliente no acreditada
EV-06 | Antecedente de roles | 25/10/2026 | 278 comprobaciones de flujo anterior | Conservar solo como antecedente | AFRISAN_NUEVO/04_SEGUIMIENTO/VALIDACION_ROLES_2026_10_25/README.md | Sustituido por flujo vigente; no sumar como cobertura actual

## Pendientes
Pendientes de validación y cierre
Corte 28/10/2026. Responsable actual Dante Moya.
ID | Tema | Acción requerida | Responsable | Situación observada | Estado
P01 | Persistencia API | Conectar y conservar OT, fotos y custodia tras reinicio | Dante Moya | Sin prueba persistente | No iniciado
P02 | Identidad real | Crear usuarios operativos y probar aislamiento entre técnicos | Dante Moya | JWT de demostración existente; creación y aislamiento de usuarios reales pendientes | No iniciado
P03 | G05 Pruebas sin red y cámara | Ejecutar G05 después de validar persistencia y borradores locales H-LOCAL | Dante Moya | No ejecutado | No iniciado
P04 | Límites | Definir magnitud de kilos, períodos, reacción y edición Autorizador | Cliente y Dante Moya | Acuerdos parciales | En curso
P05 | Rechazo y rectificación | Definir rechazo, reenvío y corrección de pesos confirmados | Cliente y Dante Moya | Sin regla aprobada | No iniciado
P06 | ERP y certificados | Confirmar interfaz Defontana y proceso de certificados | Cliente y Dante Moya | Sin integración operativa | No iniciado
P07 | Power BI | Conectar fuente y validar cinco indicadores clave de desempeño y emisiones | Dante Moya y cliente | Sin tablero de indicadores integrado | No iniciado
P08 | Evaluación individual | Registrar adaptación de pauta grupal y fecha final | Docente y Dante Moya | Sin constancia localizada | En curso
P09 | Metas y aceptación | Validar pruebas de aceptación de usuarios, desempeño y metas históricas con cliente | Cliente y Dante Moya | Resultados finales pendientes | No iniciado
P10 | Reflexión personal | Validar que la reflexión redactada representa la experiencia personal de Dante | Dante Moya | Texto redactado con antecedentes documentados | En curso